## 附件1部门
附件1：
资金计划审批表（部门）
序号 | 项 目 | 分类 | 责任单位 | 财务部 | 备注
1 | 一、月初现金流余额
2 | 二、现金流入 |  | 各项目部、统建事业部
3 | 其中：（1）XX工程款收入预计 |  | 各项目部、统建事业部
4 | （2）XX工程款收入预计 |  | 各项目部、统建事业部
5 | （3）其他收入 |  | 各部门
6 | 三、现金流出
7 | （一）固定费用支出
8 | 1.薪酬支出 |  | 综合部
9 | 其中：（1）工资支出 | 刚性保障类 | 综合部
10 | （2）社会保险费支出 | 刚性保障类 | 综合部
11 | （3）住房公积金支出 | 刚性保障类 | 综合部
12 | （4）福利费支出 | 刚性保障类 | 综合部
13 | （5）工资附加支出 | 刚性保障类 | 综合部
14 | （6）劳务派遣费支出 | 刚性保障类 | 综合部
15 | 2.业务外委费支出 | 重点保障类 | 各项目部、统建事业部
16 | 3.税金支出 |  | 财务部
17 | 其中：（1）增值税 | 刚性保障类 | 财务部
18 | （2）所得税 | 刚性保障类 | 财务部
19 | （3）城建税及附加 | 刚性保障类 | 财务部
20 | （4）其他税费 | 刚性保障类 | 财务部
21 | （二）变动费用支出
22 | 1.工程费用支出
23 | 其中：（1）劳务分包费 | 重点保障类 | 各项目部、统建事业部
24 | （2）人工费 | 刚性保障类 | 各项目部、统建事业部
25 | （3）材料费 | 重点保障类 | 各项目部、统建事业部
26 | （4）机械使用费 | 重点保障类 | 各项目部、统建事业部
27 | （5）质保金 | 重点保障类 | 各项目部、统建事业部
| （6）管理人员工资 | 刚性保障类 | 各项目部、统建事业部
28 | 2.市场费用支出
29 | 其中：（1）投标保证金支出 | 重点保障类 | 经营部、统建事业部
30 | （2）代理服务费支出 | 重点保障类 | 经营部、统建事业部
31 | （3）标书及技术协作费支出 | 重点保障类 | 经营部、统建事业部
32 | （4）竞争性谈判资料费支出 | 重点保障类 | 经营部、统建事业部
| （5）项目咨询费 | 重点保障类 | 经营部、统建事业部
34 | 3.固定资产投资支出 | 一般保障类 | 综合部、市场部
35 | 4.营业外支出 | 一般保障类 | 综合部
36 | （三）混合费用支出 | 一般保障类 | 综合部
37 | 1.办公费 | 一般保障类 | 综合部
38 | 2.差旅费 | 一般保障类 | 各部门
40 | 3.车辆使用费 | 一般保障类 | 综合部
41 | 4.劳动保护费 | 一般保障类 | 综合部
42 | 5.低值易耗品 | 一般保障类 | 综合部
43 | 6.中介、咨询费 | 一般保障类 | 综合部、财务部、成本部、工程部
44 | 7.房屋租赁费 | 一般保障类 | 综合部
45 | 8.绿化费 | 一般保障类 | 综合部
46 | 9.物业管理费 | 一般保障类 | 综合部
47 | 11.培训费 | 一般保障类 | 财务部
48 | 12.广告费 | 一般保障类 | 综合部、各项目部
49 | 13.业务招待费 | 一般保障类 | 各部门
50 | 14.其他运营支出 | 一般保障类 | 各部门
51 | 四、月末现金流余额
分管领导： 部门负责人： |  |  |  |  | 编制人：

## 附件2计划
附件2： | 九洲工业园新建综合性厂房项目部2024年4月资金计划审批表（填报日期：2024年4月1日）
项目情况 | 序号 | 建设单位名称： | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 项目名称： | 九洲工业园新建综合性厂房项目 |  |  | 合同造价： | 223670744
|  | 工程形象进度： | 土建装饰装修，安装穿线，室外附属工程 | 累计产值 （不含本月）： | 148231380.15 |  |  | 业主审定产值： | 148231380.15
|  | 时 间/事 项 | 完成量（产值） |  | 合同约定收款比例 |  | 应收款 （截止到本月） | 实际收款额 | 欠收款额 | 欠收原因
|  | 本月（次） | 20000000 |  | 80% |  | 6080000 | 0 | 501630.67 | 两次报送安全文明施工费金额差额，已按第二次报送金额付款，发票未冲抵，在次月收款时冲抵发票
|  | 累计（含本月） | 168231380.15 |  | 80% |  | 135460560.86 | 134958930.19 | 501630.67
|  | 累计向业主出具票据： | 135460560.86
项目总体收支情况 | 资金收入 | [7 empty] | 资金支出 | [9 empty] | 情况说明
| 序号 | 内容 | 下月(N)预计金额 | N+1月预计金额 | N+2月预计金额 | N+3月预计金额 | 累计金额 | 备注 | 序号 | 内容 |  | 累计实际支出金额 | 应扣金额 | 应扣未扣金额 |  |  |  | 备注
|  | 收工程款(预计) | 0 | 6000000 | 7000000 | 5000000 | 152958930.19 |  | 6 | 付工程款 |  | 121029163.15 | / | / |  | 0
| 1 | 收工程款(可用资金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 134958930.19 |  | 6-1 | 另：进项税额 |  | 684018.52 | / | /
| 1-1 | 另：销项税额 | 0 | / | / | / | 11184816.9517 |  | 7 | 扣预计目标利润 |  | 0 | 0 | 0 |  | 118806899.35
| 2 | 收安全文明标化费用 | 0 | / | / | / | 0 |  | 8 | 扣配资资金占用费 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 收保证金 | 0 | / | / | / | 0 |  | 9 | 扣税金 |  | 136758.93 | 7063133.4 | 6926374.47 | [9 empty] | 银行现金
| 4 | 公司配资 | 0 | / | / | / | 0 |  | 10 | 归还公司配资款 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 银行承兑
| 5 | 其他收款 | 0 | / | / | / | 0 |  | 11 | 其他扣款 |  | 1728527.51 | 1728527.51 | 0 | [9 empty] | 专户支付
| 收入小计 |  | 0 |  |  |  | 134958930.19 |  | 支出小计 |  |  | 122894449.59 | 8791660.91 | 6926374.47 |  | 0.004254
|  | 本期本项目可用资金额度： | 12064480.6 | （其中专户： | 0 | 基本户 | 12064480.6 | 配资额度：0）
已付款信息 |  | 供应商名称 | 合同编号 | 合同金额 | 合同分类 | 合同内容 | 合同付款条件 | 累计开票金额 | 累计结算金额 | 累计挂账金额 |  | 付款比例 | 累计结算应支付金额 | 累计已付款 |  | 累计未付款 | 24年第一季度累计已付款（承兑） | 25年第一季度累计已付款（现金） | 下月（N）计划支付 | N+1月计划支付 | N+2月计划支付 | N+3月计划支付 | 本月计划付款方式（银行转账、承兑、专户）
| 2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司绵阳中心支公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-CGF-01(N) | 120790 |  | 履约保函 | 100% | 120790 | 120790 | 120790 | 0 | 100% | 120790 | 120790 |  | 0
| 3 | 其他费用 |  |  |  |  | 100% | 2281 | 0 | 2281 | -2281 | 100% | 0 | 2281 |  | 0
| 4 | 中国太平洋财产保险股份有限公司绵阳中心支公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-CGF-01(N) | 485000 |  | 安全生产责任险 | 100% | 645300 | 645300 | 645300 | 0 | 100% | 645300 | 645300 |  | 0 |  | 160300
| 5 | 绵阳婧新军机械租赁有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-ZYF-02(N) | 2004283.03 | 分包 | 土方 | 60% | 1705499.47 | 1705499.47 | 1705499.47 | 0 | 60% | 1023299.682 | 1023299.69 | 1023299.69 | -0.008 | 60000 | 62065.85 |  | 255824.9125
| 6 | 绵阳名销新材料有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-CG-01(N) | 2786071.31 | 采购 | 综合性材料 | 100% | 3046374.12 | 3046374.12 | 3046374.12 | 0 | 100% | 3046374.12 | 3046374.11 | 3046374.11 | 0.01
| 7 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-ZYF-01(N) | 5222947.33 | 分包 | 桩基补充协议 | 80% | 4143128 | 5178910.68 | 4143128 | 1035782.68 | 80% | 4143128.544 | 4143128 | 4143128 | 0.544
| 8 | 四川九洲汉地绿色建材有限责任公司（钢材） | JZJG-GYY（113/114）-2022-CG-01(N) | 25176080.3 | 分包 | 钢材 | 100% | 18288984.08 | 18288984.08 | 18288984.08 | 0 | 100% | 18288984.08 | 18288984.08 | 18288984.08 | 0
| 9 | 四川九洲汉地绿色建材有限责任公司（钢材） | JZJG-GYY（113/114）-2022-CG-01(N)补01 | 714142 | 分包 | 钢材补充协议 | 100% |  |  |  | 0 | 100% | 0 |  | #N/A | 0
| 10 | 绵阳科技城中科人才服务有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-LWF-01(N) | 29225775.9 | 劳务 | 劳务费 | 80% | 30345260.74 | 32158483.25 | 30345260.74 | 1813222.51 | 95% | 30550559.0875 | 29057617.11 | #N/A | 1492941.9775 |  | 3702724 | 350000 | 300000 | 200000 | 200000 | 银行现金
| 11 | 绵阳科技城中科人才服务有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-LWF-01(N) |  | 劳务 | 服务管理费 | 80% |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 1251631.08 | #N/A | -1251631.08 |  |  | 0 |  |  | 160000 | 银行现金
| 12 | 绵阳市弘顺建筑设备租赁有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-ZL-01(N) | 834300 | 租赁 | 塔吊 | 100%/60% | 883437.55 | 883437.55 | 883437.55 | 0 | 100%/60% | 567142.53 | 567142.53 | 567142.53 | 0 | 380000 | 94442.53
| 13 | 绵阳市自强地基有限责任公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-ZYF-01(N) | 231171.56 | 分包 | 旋挖桩 | 60% | 186172 | 186172 | 186172 | 0 | 60% | 111703.2 | 111703.2 | 111703.2 | 0 |  |  |  | 61675.47
| 14 | 四川畅潇广告装饰有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-QT-01(N) | 282033.57 | 采购 | 广告 | 60% | 280849.07 | 280849.07 | 280849.07 | 0 | 60% | 168509.442 | 142509.44 | 142509.44 | 26000.002 |  | 26369.44 | 26000 | 43015.7375 |  |  | 银行现金
| 15 | 四川九洲汉地绿色建材有限责任公司(商砼） | JZJG-GYY（113/114）-2022-CG-01(N) | 16425005.1 | 分包 | 商砼 | 60% | 23693585.6213 | 23693585.61 | 23693585.6213 | -0.0113 | 60% | 14216151.366 | 13882574.12 | 13882574.12 | 333577.246 |  |  | 333577.25 | 1290773.7275 | 2263264.11 |  | 银行承兑
| 16 | 四川九洲汉地绿色建材有限责任公司（商砼） | JZJG-GYY（113/114）-2022-CG-01(N)（补）01 | 4250895.03 | 分包 | 商砼补充协议 | 60% |  |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  | 247065.08
| 17 | 四川朋茂供应链管理有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-CG-03(N) | 5195271.05 | 采购 | 模板 | 80% | 4907862.45 | 4907862.45 | 4907862.45 | 0 | 80% | 3926289.96 | 3926289.96 | 3926289.96 | 0
| 18 | 四川德业电子科技有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-ZL-02(N) | 88180.13 | 分包 | 安全预警监测 | 100%/97% | 60525.1 | 60525.1 | 60525.1 | 0 | 100% | 60525.1 | 40350 | 40350 | 20175.1 |  |  | 20175.1 |  |  |  | 银行现金
| 19 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-CGF-02(N) | 156880 | 分包 | 安保服务 | 100% | 156880 | 156880 | 156880 | 0 | 100% | 156880 | 125504 | 125504 | 31376 |  | 47064 | 31376 |  |  |  | 银行现金
| 20 | 四川创享创筑商贸有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-CG-02(N) | 2641043.19 | 采购 | 砂石水泥砖 | 60% | 2963424.53 | 2963424.42 | 2963424.53 | -0.11 | 60% | 1778054.652 | 1661240.48 | 1661240.48 | 116814.172 | 324000 | 324300.34 | 116814.17 | 202727.7425 | 241785.9225 |  | 银行承兑
| 21 | 四川裕腾佳润建筑工程机械租赁有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-ZL-02(N) | 971599 | 租赁 | 零星机械租赁 | 80% | 1387759.76 | 1387759.76 | 1387759.76 | 0 | 80% | 1110207.808 | 1100249.55 | 1100249.55 | 9958.258 | 160000 | 171943.15
| 22 | 四川武申市政工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-ZYF-03(N) | 562658.8 | 分包 | 车行道（匠心路） | 60% | 560151.01 | 560151.01 | 560151.01 | 0 | 60% | 336090.606 | 336090 | 336090 | 0.606 |  |  |  | 84023.2575
| 23 | 绵阳市金原建筑设备租赁有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-ZL-01(N) | 2711346.25 | 租赁 | 周材租赁 | 80% | 3122293.89 | 3432880.22 | 3122293.89 | 310586.33 | 80% | 2746304.176 | 2497764.78 | 2497764.78 | 248539.396 | 2128564.78 |  | 248539.4 |  |  |  | 银行承兑
| 24 | 四川恩普源防水保温工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-ZYF-02(N) | 925754.83 | 分包 | 防水 | 60% | 800394.93 | 800394.93 | 800394.93 | 0 | 60% | 480236.958 | 480236.96 | 480236.96 | -0.002 | 0 | 303907.72 |  | 120059.2375 | 140307.6665
| 25 | 四川煜祥利安建设工程有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-2023-ZYF-03(N) | 1704346.89 | 分包 | 5#-112#厂房连廊 | 60% | 1440158.2 | 1440158.2 | 1440158.2 | 0 | 60% | 864094.92 | 864094.92 | 864094.92 | 0 |  |  |  | 216023.73
| 26 | 四川虹玖机电工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-12(N) | 6455349.51 | 分包 | 空调 | 70% | 6386413.79 | 6386413.79 | 6386413.79 | 0 | 70% | 4470489.653 | 4518744.66 | 4518744.66 | -48255.007 | 2600000 | 1273209.71 |  | 271065.6825
| 27 | 四川省威正建筑工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-11(N) | 7085000 | 分包 | 113#-114#钢结构连廊 | 80% | 5341387.88 | 5341387.88 | 5341387.88 | 0 | 80% | 4273110.304 | 4273110.3 | 4273110.3 | 0.004 | 1510000 | 637610.3
| 28 | 四川省江油市新华建筑工程有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-ZYF-2023-09(N) | 12409639.1 | 分包 | 114#安装 | 70% | 9502275.26 | 11801873.36 | 9502275.26 | 2299598.1 | 70% | 8261311.352 | 6857833.4 | 6857833.4 | 1403477.952 | 3716869.49 | 1900000 | 2644441.86 | 487484.2155 | 1427108.4965 |  | 银行承兑
| 29 | 四川普力诺建设工程有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-ZYF-2023-13(N) | 9166854.99 | 分包 | 金属一体板 | 70% | 8603065.42 | 8603065.4186 | 8603065.42 | -0.001425 | 70% | 6022145.793 | 6416203.5 | 6416203.5 | -394057.707 | 1249518 | 2250000 |  | 466248.8349 | 451031.6571
| 30 | 四川沃克斯电梯有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-2023-ZYF-07(N) | 1641089.96 | 分包 | 电梯 | 50% | 1641089.96 | 1641089.96 | 1641089.96 | 0 | 50% | 820544.98 | 820544.98 | 820544.98 | 0 | 820544.98
| 31 | 绵阳承林建筑材料有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-CG-2023-06(N) | 1436077.5 | 采购 | 零星材料（采购） | 75% | 1645123.22 | 1645123.22 | 1645123.22 | 0 | 75% | 1233842.415 | 1077028.01 | 1077028.01 | 156814.405 |  | 1077028.01 | 156814.41 | 82256.156 |  |  | 银行现金
| 32 | 四川玖鑫中安防火门窗有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-CG-2023-07(N) | 638832.45 | 采购 | 卷帘门及防火门（采购） | 70% | 508970.31 | 508970.306 | 508970.31 | -0.004 | 70% | 356279.2142 | 356279.22 | 356279.22 | -0.0058 | 0 | 356279.22 |  | 25448.5095
| 33 | 四川吉钦建材销售有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-CG-2023-08(N) | 544636.17 | 采购 | 墙地砖（采购） | 70% | 460044.15 | 460044.15 | 460044.15 | 0 | 70% | 322030.905 | 322030.91 | 322030.91 | -0.005 | 322030.91 |  |  | 23002.2025 | 90675.8235
| 34 | 四川宸铭华翔建筑工程有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-ZYF-2023-15(N) | 51276.65 | 分包 | 屋面加固（分包） | 80% | 51276.65 | 51276.65 | 51276.65 | 0 | 80% | 41021.32 | 41021.32 | 41021.32 | 0 | 41021.32
| 35 | 四川正宝实业有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-ZYF-2023-10(N) | 1556766.5 | 分包 | 天棚吊顶工程（分包） | 70% | 1184395.88 | 1184395.8748 | 1184395.88 | -0.0052 | 70% | 829077.1124 | 829077.11 | 829077.11 | 0.00236 | 400000 | 429077.12 |  | 59219.7961 | 279277.9689
| 36 | 四川正宝实业有限公司 | JZJG-GYY(113/114)-ZYF-2023-10(N) | 1413715.66 | 分包 | 涂料、外墙保温（分包） | 60% | 1385441.1 | 1385441.1 | 1385441.1 | 0 | 60% | 831264.66 | 831264.66 | 831264.66 | 0 | 410000 | 421264.66 |  | 207816.165 | 21205.92
| 37 | 四川耀格建设工程质量检测有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-CGF-01(N) | 272035.61 | 分包 | 质量检测 | 30% | 65272.68 | 130545.36 | 65272.68 | 65272.68 | 30% | 65272.68 | 0 | #N/A | 65272.68 |  |  | 65272.68 |  | 65272.68 |  | 银行现金
| 38 | 四川丰安建业建设工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-08(N) | 11172874.36 | 分包 | 113消防 | 70% | 8940062.64 | 9087082.35 | 8940062.64 | 147019.71 | 70% | 6360957.645 | 5956584.89 | 5956584.89 | 404372.755 | 3600000 | 900000 |  | 1522523.23 | 900547.65
| 39 | 四川精诚鑫山建筑工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-08(N) | 3392974.55 | 分包 | 113水电 | 70% | 3434258.02 | 3434258.02 | 3434258.02 | 0 | 70% | 2403980.614 | 2403980.3 | 2403980.3 | 0.314 | 1770000 | 633980.61 |  | 140750.6125
| 40 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | JZJG-GYY（113/114）-2023-CGF-02(N) | 2664640.16 | 分包 | 园林绿化（分包） | 70% | 707705.04 | 707705.04 | 707705.04 | 0 | 70% | 495393.528 | 495393.53 | 495393.53 | -0.002 |  | 495393.53 |  | 1369854.582 | 133232.008
| 41 | 四川帝顺建筑工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-ZYF-03(N) | 951918.31 | 分包 | 匠心路人行道施工（分包） | 60% | 516068.48 | 516068.48 | 516068.48 | 0 | 60% | 309641.088 | 309641 | 309641 | 0.088 | 0 | 309641.09 |  | 103213.784
| 42 | 绵阳力森新材料有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-2022-CG-04(N) | 1988927.17 | 采购 | 预拌砂浆（采购） | 70% | 792362.15 | 792362.1465 | 792362.15 | -0.0035 | 70% | 554653.5025 | 554653.51 | 554653.51 | -0.00745 | 554653.51 |  |  |  | 79236.2072
| 43 | 四川富强装饰工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-20(N) | 533948.6 | 分包 | 防火玻璃隔断及厕所隔断（分包） | 70% | 524724.56 | 524724.56 | 524724.56 | 0 | 70% | 367307.192 | 367307.19 | 367307.19 | 0.002 | 290000 | 77307.19 |  | 26236.23
| 44 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-21(N) | 120231.36 | 分包 | 登车桥（分包） | 70% | 120231.36 | 120231.36 | 120231.36 | 0 | 70% | 84161.952 | 84161.95 | 84161.95 | 0.002 |  | 84161.95 |  | 12023.138
| 45 | 四川宝利通智能科技有限责任公司 | JZJG-GYY（113/114）-CG-2023-09(N) | 262774.8 | 分包 | 抗震支架（采购） | 70% | 242562.95 | 242562.95 | 242562.95 | 0 | 70% | 169794.065 | 169794.07 | 169794.07 | -0.005 | 0 | 169740.07 |  |  | 12128.1425
| 46 | 四川顺安通建筑设备有限责任公司 | JZJG-GYY(113/114)-ZL-2023-03(N) | 82400 | 租赁 | 施工电梯（租赁） | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | #N/A | 0 |  |  |  | 57680
| 47 | 四川华核送变电工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-14(N) | 4789663.83 | 分包 | 室内外高压（分包） | 70% | 0 | 1885210.36 | 0 | 1885210.36 | 70% | 1319647.252 | 0 | #N/A | 1319647.252 |  |  |  | 1319647.25 | 2272600.6225
| 48 | 四川泊联建设工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-19(N) | 697600.76 | 分包 | 地坪施工（分包） | 70% | 634491.14 | 634491.14 | 634491.14 | 0 | 70% | 444143.798 | 0 | #N/A | 444143.798 |  |  | 444143.8 | 44176.732 | 69760.076 |  | 银行承兑
| 49 | 四川九洲视讯科技有限责任公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-18(N) | 640592.24 | 分包 | 弱电（分包） | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | #N/A | 0 |  |  |  | 224207.284 | 224207.284 | 64059.224
| 50 | 四川众圣建设工程有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZYF-2023-22(N) | 951918.31 | 分包 | 沥青道路（分包） | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | #N/A | 0 |  |  |  | 666342.817 | 47595.9155
| 51 | 四川九洲线缆有限责任公司 | JZJG-GYY（113/114）-CG-2024-02(N) | 3284040.1 | 采购 | 线缆（采购） | 60% | 991811.48 | 0 | 991811.48 | -991811.48 | 60% | 0 | 985212.03 | #N/A | -985212.03 |  |  |  | 985212.03 | 985212.03
| 52 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-CG-2024-01(N) | 220708 | 采购 | 灯具（采购） | 70% | 44156 | 0 | 44156 | -44156 | 70% | 0 | 44141.6 | #N/A | -44141.6 |  |  |  | 172152.24
| 53 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | JZJG-GYY（113/114）-ZL-2024-01(N) | 4320 | 分包 | 房屋租赁 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4320 |  |  |  | 银行现金
| 54 | 四川九洲后勤服务有限责任公司 | JZJG-GYY（113/114）-CGF-2024-01(N) | 1500 | 分包 | 租房物业 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1500 |  |  |  | 银行现金
|  | 合 计 | [5 empty] | 152464301.6413 | 158982745.3959 | 152464301.6413 |  |  | 124376697.2566 | 121029163.15 |  | 3349815.1066 | 20584268.07 | 15907810.49 | 4442974.67 | 10840685.3065 | 9904450.1807 | 424059.224
|  | 本次资金计划节余额（本次实际可用资金-本次支付金额）： |  |  | 7621505.93 |  | （其中专户： | 0 | 基本户： | 7621505.93 | 可用配资余额：0）
填表说明：1、此表于每月30日（遇节假日提前）完成填写； 2、“已付款信息”为项目开工至填报月已实际支付的合同情况（未签订合同但有实际支付的需按大类汇总报）； 3、项目可用资金额度=计划内垫资金额+累计收款金额-累计付款金额（含供应商付款、各项保证金、税金（预缴）、费用、资金占用费等）-累计向公司上交的目标利润-按计划归还公司垫资金额 4、名词解释：①收工程款(预计)：项目下月收到工程款金额（数据可靠性≥50%）；②收工程款(可用资金)：项目下月收到的工程款金额中，符合规定的民工工资、钢材的可当月收款当月支付的工程款金额； ③付工程款：项目上月可用于支付的资金，以及符合规定的民工工资、钢材的可当月收款当月支付的工程款金额。④累计开票金额：供应商已开发票送达公司财务挂账和已开票未送达公司财务挂账的合计金额
Note on O22: admin:装订费+保证保险费+资料装订费+专户刻章费
Note on E46: 迪: 税金调整为9%

## 附件3计划调整
附件3：
资金计划调整审批表
单位：元
申请项目 | 上马·观花湖畔项目
月度计划核定金额 |  | 计划调整金额
.
项目/部门负责人意见
财务部审核意见
副总经理审核意见
总经理审批意见